## 시트1
Early Bird팀
날짜 | 1/25(수) | 1/26(목) | 1/27(금) | 주말 | 1/30(월) | 1/31(화) | 2/1(수) | 2/2(목) | 2/3(금) | 주말 | 2/6(월) | 2/7(화) | 2/8(수) | 2/9(목) | 2/10(금) | 주말 | 2/13(월) | 2/14(화) | 2/15(수) | 2/16(목) | 2/17(금) | 주말 | 2/20(월) | 2/21(화) | 2/22(수)
작업 | 데이터 탐색을 위한 기본 모델 구축 |  |  |  | 데이터 탐색 및 k-fold & ensemnle |  |  | 클래스별 정의 및 서비스 윤곽 결정 |  |  | 논문을 이용한 불용어 정의 및 클래스별 정의 | 서비스 뼈대 구축 | 데이터 증식 및 모델 정확도 향상 | 서비스 시나리오 구축 완료 | 서비스 작업(플라스크 & HTML, 서비스 구축) | [5 empty] | PPT & 발표 준비 |  |  |  | 리허설
김예지 | - Private 5위 모델 공부 - 최종 솔루션 아이디어 검색 (automated cs) | - pretrained model loss값 확인 - final F1 스코어 정의할 방법 검색 | - 데이터 탐색 (라벨링 기준 알아보기) - 데이터 전처리 방법 생각 - 주말 작업 정하기 |  | - 긍정, 부정, 미정 예측과 정답 비교 후 해결 방법 생각 - 5위 모델 조금 더 둘러보고 공부 | - 문장 따옴표 제거 후 모델 돌려보기 - 긍정, 부정, 미정 확인/기준 찾아보기 | - 극성 기준 정하기 - kfold 모델 공부 - 서비스 아이디어 찾기 | 결석 | - 네트워크 그래프 만들기 - 문장 감성분석 돌리기 - 뉴스 카테고리 모델 공부 |  | - 논문 기반 불용어 처리해보기 - 클래스 최종 정의 | - domain 공부 - 서비스 아이디어 찾기 - 데이터 증식 공부 | - 데이터 증식 (random swap, random deletion) - 증식한 데이터로 모델 돌리고 정확도 높이기 - 서비스 구현 방법 생각해보기 | - 증식데이터 kfold 모델 돌리기 - flask - 서비스 확정 - Q&A 모델 찾아보기 | 결석 |  | - sts모델 공부 & 돌려보기 - 대화 데이터 활용 문제 만들기 | - 웹서비스 레벨2 추가하기 (대화 문제) | - 대화 문제 수정 (옵션 추가, 긍정부정--> 유형) - 챗봇 검색 | - 대화 문제 수정 (유형) - 긍정, 부정, 미정 라벨링 다시 하기 (vader-multi) & 모델 돌리기 | - 외부 데이터 저장방법 찾아보기 - ppt |  | - ppt - 최종 코드 정리 (셋업) | - ppt - 시연 영상 | - ppt - 시연 영상
김희진 | - Private 6위 모델 공부 - 서비스 솔루션 아이디어 제공 (스팸 필터링, 전문 의학 문서들에서 키워드 추출해주는 챗봇 등) | - 데이터 라벨별로 형태 확인해야 학습이 어떻게 되는지 알 수 있음 -> 하나의 모델로 틀을 만들어 놓고 데이터 전처리(탐색) -> 하나의 모델 만들기 진행 | - f1-score (weighted average) 평가 방법 이해 - 엑셀로 데이터 탐색 (어라벨링 기준? 확인) - 극성 라벨 어떤 기준으로 나눌것인가? -> 어느 정도만 수작업으로 라벨링한 뒤 모델 학습해서 라벨 작업하기 - 추가적으로 서비스 솔루션 생각하기 |  | - 상대적으로 f-score이 낮은 데이터 탐색, 해결책 고민 - 미래/현재/과거를 예측/정답 비교 후 왜 그렇게 라벨링 했나 고민 | - 시제 클래스 정답 탐색, 기준 정하기 - 서비스 솔루션 생각 - 텍스트 데이터 증강 어떻게 하는지 구글링 | - 서비스 아이디어 정리 - kfold 모델 이해하기 | - 데이터 증강 방법 탐색 - 클래스 정의 다시 정리.. (구체적으로 내용 정의) | - 토픽 모델링 - 클래스 정의 완료 - 서비스 구체화 |  | - 불용어 알고리즘 구축 - LDA 시각화 통해서 클래스 정의 | - 도메인 공부 - 데이터 증식 공부 - 서비스 구체화 | - 6위가 적용한 데이터 증식 사용해 보기 - 서비스 구체화 생각 | - 서비스 완료 - 대화 데이터 탐색 | - masked model |  | - masked model 구축 (topk 뽑기) & 함수 생성 & 플라스크 작업 해보기 | - flask 작업 (kpop-빈칸 문제) | - flask 작업 (ajax로 문제 생성) | - ppt 작업 | - ppt 작업 |  | -ppt 리모델링 ,, | - ppt 작업
류소리 | - 서비스 아이디어로 (자살방지, kpop 스케줄 & 가사번역, 소방&의료 신고전화 챗봇) - Private 2위 모델 공부 | - 데이터 탐색 - 2등 모델 돌려보기 중 - 모델 분석 - 진욱님 모델 공부함 | - 2등 모델 train, f1 확인 - 주말동안 test 까지 돌려서 대회 올리기로 함. - 데이터 탐색 -> 라벨링 재정비 필요 확인 |  | -전처리 과정 탐색 -불확실 데이터 살펴보기 -솔루션 아이디 생각 | - 불확실 데이터 확인 - 조별 면담함 | -솔루션 아이디어 생각 - kfold 포함한 모델 공부 | -데이터 증식 공부함. - 서비스와 관련된 (외국인 교육자료)찾아봄 - kfold 포함한 모델 공부 | -kiwi R 공부 |  | - 불용어 알고리즘 공부 - LDA 시각화 - 클래스정의 - okt 공부 | -도메인 공부 -데이터 증식 공부 | -데이터 증식 공부 | - 웹서버 구체화 하기 | -웹서버 구체화 |  | - 1 문제 다듬기 | -타이머 모델 찾아보기 -Flask 공부 | -Flask 공부
최지원 | - 서비스 아이디어로 보이스피싱 이야기함. - Private 1위 모델 공부 | - 데이터 탐색을 위한 모델 작업중 | - 데이터 탐색 → 라벨링 기준 생각하기 - 데이터 전처리 방법 생각히기 - 솔루션 아이디어 생각하기 | - 텍스트 데이터 전처리 자료 정리 후 공유 - 데이터 전처리 kiwi로 접근 - 토픽 모델링 공부 | - '추론형' 데이터 탐색 & 전처리 생각하기. - '불확실', '부정' 을 토픽 모델로 돌려보자. - 솔루션 아이디어 생각 | - '부정' 레이블 토픽 모델링&LDA시각화 - '추론', '예측' 레이블 정답 기준 정하기. | - 클래스별 정답 기준 정의를 파일로 정리 - 솔루션 아이디어 생각 - 모델 이해도 높이기 | - 데이터 증식 방법 탐색 - topic 모델 탐색 - 모델 이해도 높이기 - train으로 LDA 시각화 | - kiwi 단어동시출현 분석 - 클래스 정의 완료 - 서비스 구체화 작업 | - 서비스에 이용할 데이터셋 탐색 - 불용어 구축을 위한 논문 탐색 | - 논문을 이용한 불용어 알고리즘 구축 - 만들어진 불용어를 적용한 LDA 시각화 - LDA를 이용한 클래스정의 | - 서비스 뼈대 구축 | - 데이터 증식 적용 - 모델 정확도 높이기 - 서비스 콘텐츠 생각 | - 데이터 증식 적용한 모델을 데이콘에 제출 - 서비스 결정 완료 - 서비스 구축 작업 시작 | - 서비스 2단계 대화 데이터셋 구축 - mask모델 구축 | - TTS 구현 완료 - QnA 모델 구축 작업중 | - QnA 모델 완료 - KLUE-DST 모델 구축 작업중 | - Flask 기본 공부 - 2번 문제 웹 구현 작업중 | - 2번 문제 웹 구현 작업 완료 - QA봇 구현 작업중 | - QA봇 구현중 - QA봇 웹 구현중 | - QA봇 구현 완료 (+외부 데이터 用) - QA봇 웹 구현 붙이기 완료 - PPT 작업중 | - PPT 작업중 | - PPT 작업중 | - PPT 작업중 - 예상질문 브레인스토밍 | - PPT - 예상질문 - 발표준비
허진욱 | -베이스라인코드 작성 | - 베이스라인 코드 수정 | - 4등 코드 분석 - 오답노트 및 각각 F1 Score 측정 - base/small/large/ kobigbird 한번 돌려보기 | 기타모델 추가해서 돌려보기 | label 변경 테스트 - train에서는 개선 - test에서는 개선 X | kfold ensemble 추가 | kfold ensemble 추가 | Topic Classification 만들어보기 | Zero shot classification | T5 요약 알고리즘 openjourney 이미지 생성 | 뉴스 data crawling 기존 model 통합 시작 | flask local 및 colab 구동 | flask 작업 | flask 작업 | Web 구현 |  | 모델 튜닝 | 웹서비스 버그 수정 | 모델 수정 및 웹서비스 버그 수정 | nsmc데이터 긍정부정 모델 트레이닝 | 모델 tuning, Modal 창 추가 |  | 코드 정리 | 코드 정리