## 시트1
Early Bird팀 회의록
일정
[프로젝트 일정] 기간 : 2023.01.25 ~ 2023.02.23 ◈ 02.22 : 리허설 ◈ 02.23 : 최종 발표 [멘토링 일정] 주 2회 → 화요일, 목요일 3시
날짜 | 멘토링 | 결정사항 | 진행 상황 공유
2023-01-19 |  | - 앞으로 각자 작업 로그 기록하기. - 연휴 푹 쉬고 오기.
1/20(금) | <전반적인 흐름> 1) 베이스 코드에서는 별도의 자연어 처리 없이 간단히 린이어를 했는데, 5팀은 데이터 처리, 자연어 처리 그리고 배웠던 프리트레인들을 다 시도해서 섭렵하기. (각 모델별로 사용하는 사례가 다 다르니 참고하기) 2) 시도한 후에 제일 잘 나온 모델을 선택하기. 3) 더 나아가서 벨류 있는 솔루션을 만들기. → 아이디어 회의가 필요 4) 웹 서비스 배포 → 웹 구현하기 (욕심내면 장고, 최소한으로 하면 플라스크) → 어떻게 구현할지 정했다면 api 개발하기. <정보> - 일단 데이터는 주어진걸로 다음주에 해보고, 데이터 보완의 필요성이 느껴진다면 케글 등에 데이터가 있으니 가져와서 추가적으로 학습해야한다. - 처음에 학습할때 가중치 저장 해두고, 그 가중치를 계속 업데이트 시키기. 이렇게 하면 시간을 많이 절약할 수 있다. - 리포트 정리할때 ◇ 모델이 잘 나온 이유 ◇ 데이터 전처리를 어떻게 했으며 어떤걸 느꼈는지? (중요 포인트 등) ◇ 각 모델과 데이터 전처리 방법을 비교해서 결과들 정리 <가장 먼저 해야할 일> 1. 프리트레인 모델 가져온 후 토크나이저, 모델 세팅 등등 해서 4-5개 돌려서 파악하기. (빨리 주어진것을 섭렵해서 최대한 할 수 있는게 무엇인지 파악하는게 중요.) 2. 정확도가 0.7정도 나오면 그 다음부턴 벨류 올리기에 고민하기. |  | <간단 회의록> [진욱님] - baseline code를 살펴보니 같은 문장인데 라벨이 다른 경우가 있다. 문장의 길이 또한 다 달라서 어떤식으로 처리할지 의논해봐야 한다. - 파이토치 연습이 필요하다. - 벨류 솔루션 아이디어 → 어떤 이슈에 대해서 게시판 데이터를 10일치 크롤링 한 후 어떤 여론을 갖는가? [예지님] - 모델을 찾는것보다 데이터 탐색을 먼저 하는게 좋을거 같다. - 한단계에 전부 매달리는것 보다 정확도 작업이 어느정도 진행되면 정확도 올리기와 웹 구현 이렇게 두 단계로 나눠서 진행하면 더 효율적일것이다. [지원님] - 시각화 했을때 한글이 깨지는 번거로움을 줄이기 위해 이름을 영어로 표기하자.
1/25(수) | 모 | <전반적인 방향> - 먼저 주어진 문장 분류를 완성하고 그 후에 뻗어가자. <웹 개발> - 플라스크로 결정 → 대신 아이디어에 좀 더 투자하자! <모델> 김예지님 - 5번 모델 김희진님 - 6번 모델 류소리님 - 2번 모델 최지원님 - 1번 모델 허진욱님 - 4번 모델 → 각자 맡은 모델 공부해서 다음 회의때 공유하기. <다음 회의 안건> - 모델 선정하기 - 모델 정확도 작업 들어가기 - 서비스 아이디어 브레인스토밍 | [예지님] - 서비스 아이디어 : 고객의 불만이 접수되었을때 챗봇이 자신이 해결할 수 있는지 아니면 상담원과의 연결이 필요한지 파악 가능하게 하는것. - 방향 : 시간이 많지 않기 때문에 도전할지 안전하게 갈지 타협점을 잘 찾아야한다. [희진님] - 서비스 아이디어 : 스팸 메세지 필터링, 욕설 댓글 필터링 등, 전문 의학 문서들에서 키워드 추출해주는 챗봇, 맛집이나 날씨 정보들을 알려주는 챗봇 - 방향 : 조금이라도 도전하고 싶다. [소리님] - 서비스 아이디어 : 자살 방지 챗봇, 케이 문화 활성화로 한국어 가사를 자연스럽게 번역할 수 있는것, 가수의 콘서트 일정, 컴백 일정 등을 비서처럼 알려주는 챗봇, 보건(응급인지 비응급인지)이나 소방(어느 지역에 불이 났는지 주소 파악)관련 등등 - 방향 : 주어진 것 말고도 재미있는 아이디어를 정해서 새로운걸 도전하고 싶다. [지원님] - 서비스 아이디어 : 보이스피싱 - 방향 : 새로운걸 도전하고 싶다. [진욱님] - 서비스 아이디어 : AICC(키오스크 주문을 말로 하는거)가 모든 업계에서 화두. (시간과 빅데이터의 이유로 챗봇까지 갈 수 있을까? 힘들지도 모른다.) - 방향 : 여러가지 이유로 도전보다는 안전한 쪽으로 생각한다.
1/26(목) | <전반적인 흐름> 1) 데이터를 넣어볼 모델 하나를 만들기. 2) text 유형이 다양하기 때문에 데이터 분석하기. ex) 긍정, 부정 등을 뽑아서 어떤 문장이 들어가있는지 보면서 이해하기. → 어떻게 학습이 되는지 알 수 있게 된다. 3) 데이터 분석이 끝났다면 데이터 전처리 작업 들어가기. → 분류가 잘 되지 않는 데이터는 어떻게 보완하고 처리할지 연구가 필요하다. 4) 서비스 솔루션 정하기.(프로젝트의 핵심) → 데이터 분석을 하면 아이디어를 얻을 수 있을 것이다. 5) 모델 커스텀 및 하이퍼파라미터 작업 들어가기. ▶이렇게 흐름을 정렬해두긴 했지만, 사실상 5단계를 제외한 다른 단계들은 동시에 진행되는것과 마찬가지이다. <정보> - transformers 이해해야 한다. - 하나의 모델만 가지고 하는게 아닌 앙상블 등을 접목하면 정확도를 올릴 수 있다. - text augmentation을 해야한다. - 프로젝트의 핵심 : 이런 과제를 왜 했고 어떤 가치를 낼 수 있는지? <가장 먼저 해야할 일> - ★★★ 데이터 분석 & 데이터 처리. - 데이터를 넣어볼 모델 하나를 세팅하기. | <전반적인 방향> - 데이터 넣어볼 모델 만들기.(오늘까지 완성하기) → 만든 모델 데이콘에 올릴 예정 - 데이터 탐색하기. - 데이터 탐색하면서 서비스 솔루션 아이디어 얻기. | [진행상황] - 각자 모델 맡아서 공부했지만 커스텀 한 코드들이 대부분이여서 어려움을 많이 느꼈다. → 시간 비효율적. - 진욱님이 공유해주신 'pretrained model 만들어보기' 파일로 모델을 일단 완성시키자. (정확도 등등 커스텀과 하이퍼파라미터 작업은 일단 보류.)
1/27(금) | <데이터 탐색 방법> [1단계] - 어떤 문장일때 어떤 레이블을 갖는지 이해해야한다. → '아~ 이런걸 긍정(혹은 부정)으로 정의하는구나' [2단계] - 64가지 경우의 수로 접근해서 어떤 문장일때 어떤 조합이 나오는지 이해하기. - 하지만 전부 볼 수 없으니 비중이 큰거 위주로 다루는게 좋을거 같다. [3단계] - 데이터 전처리 작업하기. - 전처리 작업 이후 그 데이터로 기본 모델에 넣기 - 이후 모델 개선 & 성능 올리기 [4단계] - sk 등등 다 해서 앙상블 모델 만들기 ◈ 데이터 탐색하면서 빼놓지 말아야할것은 솔루션!!!! ◈ 다음주 초까지 데이터 탐색 및 기본 모델 이해도 높이기 정도로 진행되어있어야한다. | <팀 이름 결정> - Early Bird팀 < 완료된 작업 > - 데이터 탐색을 위한 기본 모델 구축 完 <전반적인 방향> - 기본 모델 작업 후 데이콘에 제출(완료). → 소리님, 진욱님의 기본 모델 - 희진님이 올려주신 train엑셀로 각자 데이터 탐색하기. → 탐색하면서 솔루션 아이디어 생각하기. <주말 과제> [예지님] - k-fold - regex 처리 [희진님] - 긍정, 부정 살펴보고 아이디어 생각하기 [소리님] - 모델 돌린 후 데이콘에 올려서 스코어 기록 [지원님] - 데이터 탐색 → 최소한의 기준 생각해오기. → 아이디어 솔루션 생각하기. [진욱님] - 오답노트 - 각각 스코어 뽑기. - 다른 모델 돌려보기. - 깃허브 사용방법 공유하기. | [예지님] - 데이터 탐색 : 레이블이 안맞는게 있는데 어떻게 해야할지.. 다 고치기에는 너무 수고스럽다. 진욱님 말씀대로 서브 클래스 돌려보면 좋을거 같다. 크기가 작은 데이터는 오그멘테이션으로 변형하면 좋을거 같다. [희진님] - 데이터 탐색 : 긍정, 부정 레이블 수정이 필요하다. [소리님] - 데이터 탐색 : 추론형 레이블도 수정이 필요하다. 데이터의 기준이 애매하다. → 그래서 EDA를 다시 보면서 데이터 불균형과 전처리를 어떻게 했는지 공부했다. - 솔루션을 낼때 현재 데이터와 외부 데이터를 섞은걸로 아이디어를 낼지, 아니면 외부 데이터만 해서 아이디어를 낼껀지 생각해봐야한다. - 모델 교정은 현재 데이터로 가능할거 같다. 이후에 도전적으로 간다면 외부 데이터를 사용해야한다. [지원님] - 데이터 탐색 : 각 유형별로 최소한의 기준을 정해준다면 나중에 있을 전처리 과정에서 이상한 데이터를 잘 처리할 수 있지 않을까? 각 카테고리별로 '미정'이라는 걸 추가하고, 그 '미정'들만 따로 처리해도 좋지 않을까? [진욱님] - 데이터 탐색 : F1 스코어로 봤을때 유형과 시제가 상대적으로 낮다. 잘못된 레이블은 오답노트 식으로 뽑을 예정이다. 모델에 k-fold 넣으면 정확도가 더 올라갈거 같다. - 각자 맡은 모델에 기술들이 있는데 시간이 있다면 관련 논문을 읽고 활용하면 좋을거 같다.
1/30(월) |  | <전반적인 방향> - 작업 진행이 쳐지지 않게 작업 로그에 단계별로 표시해둠. - 사람의 눈으로 봤을때는 '긍정', '부정' 레이블이 이상했는데 F1 Score 점수로 보면 정상이다. → 우린 데이터를 근거로 해야하므로 이 레이블에 대한 작업은 안하기로 했다. <데이터 탐색> - 진욱님이 만드신 '오답노트_klue-roberta-base_ BatchSize_32_Epoch_4의 F1 Score'에 근거하여 집중할 레이블들을 선정 => '예측형', '미정', '불확실', '미래', '부정', '추론' - 작업 분배 '예측형' → 진욱님 '불확실' → 소리님 '미래' → 희진님 '부정' → 예지님 '추론' → 지원님 '미정' → 증식해야되서 보류 <데이터 전처리> '예측형' → 진욱님이 몇 개만 바꿔서 샘플 테스트(60개 정도) 할 예정. '불확실' → 소리님은 새로 올라온 small 오답노트 다시 확인할 예정. '미래' → 사람도 헷갈리고 정답률도 87% 이상이므로 일단 보류. '부정' → 지원님이 토픽 모델링 할 예정. '추론' → 예지님이 따옴표 등 데이터 전처리 후 다시 돌려보자. | [예지님] - 1차 회의 : regex 처리하고 k-fold 구현 후 진욱님께 넘겼다. - 2차 회의 : '부정'레이블에서 부정인데 긍정적인 단어가 있으면 긍정으로 예측하는게 좀 있었다. [희진님] - 1차 회의 : 긍정, 부정 전처리에 대해 생각해보았다. 문장이 긍정이고 단어도 긍정이면 긍정으로, 문장이 긍정인데 단어가 부정이면 부정, 둘다 부정이면 부정 이런식으로 좋지 않을까? - 2차 회의 : '미래' 레이블에서 베이스 모델과 스몰 모델의 오답노트 갯수가 차이가 난다. -ㄴ 다.로 하면 헷갈려하는거 같다. [소리님] - 1차 회의 : 긍정 부정 전처리에 대해 생각해보았다. KNU 한국어 감성 사전을 활용하면 라벨링을 잘 할 수 있지 않을까? - 2차 회의 : '불확실'레이블에서는 모델이 단어의 의미를 위주로 본거 같으며, 단어가 비슷하면 헷갈려했다. [지원님] - 1차 회의 : 텍스트 데이터 전처리 자료 정리 후 공유 및 Kiwi를 활용하여 데이터 전처리 접근 토픽 모델링이라는 소득이 있었다. - 2차 회의 : '추론' 레이블에서 추론과 예측의 사전적 정의를 보았을때 유사 단어가 높으면 추론, 낮으면 예측으로 분리하는건 어떨까? [진욱님] - 1차 회의 : 학습 마친 모델들을 데이콘에 올려서 수치를 확인 후 모델을 조정했다. 오답노트를 만들고 각각의 F1 Score를 뽑아보았다. 깃허브 공동 작업에 대해 설명했다. - 2차 회의 : '예측형'에서 ~것이다, ~할 예정이다 이렇게 되어있지만 모델은 사실형으로 분류했다. 제일 확실한건 분류가 뚜렷하게 보여서 원본 데이터를 건드릴 수 있는데 해야할지 말아야할지 고민이다. [서비스 솔루션 아이디어] 1)번역&요약. 2)뉴스 핵심 단어들 뽑아서 라벨링 해서 인공지능 그림 껍데기 가져와서 뉴스 요약해주고 그림 그려주기. 3) 안되면 웹에서 관련 이미지를 뽑기. 4) 문맹률을 위한.. 5) 화재 등의 전문적인 용어를 모르는 사람을 위한 이미지 생성.
1/31(화) | - 데이터를 보라는 이유는 각 클래스별로 정답 기준을 정해야했기 때문이다. 정답 기준을 정하면 어떤 근거로 분류했는지 설명이 가능해지며, 서비스를 활용할 유저에게도 안내 할 수 있게 된다. - 이 프로젝트는 공모전처럼 모델 정확도를 올리는게 초점이 아니라, 이걸 가지고 어떤 가치를 만들어 갈 것인가가 중요하다. - 중요 단어 추출해서 그걸 그림으로 시각화 하는 아이디어는 시간이 가능하다면 진행해도 된다. - 현재 사용중인 기본 모델을 반복해서 연습하고 공부하는 등 완벽히 이해해야한다. - 이번주 목표는 → 1) 기본 모델 완벽히 이해하기. 2) 각 클래스별로 정답 기준 정의하기. 다음주에는 → 3) 모델 확대하기. 4) 데이터 증식하기. 5) 아이디어 구현하기. 그 이후에는 → 6) 웹 구현하기. <정보> - 필요하다면 레이블을 다 고쳐도 되며, 스코어는 신경 쓰지 않아도 된다. (초점은 제대로 된 서비스 상품을 만드는것이다.) - 아이디어로 문해력 교육 프로그램, 과거를 현재로 시제 바꾸기 등등 - 포트폴리오에 "우리는 이렇게 데이터를 활용했고 이걸 이용하여 이러한 가치를 만들었다."라고 부각시키면 좋다. (굳이 이미 지난 공모전이라고 언급 안해도 된다.) <가장 먼저 해야할 일> - 각 클래스별로 정답 기준 정하기 | <전반적인 방향> - 각 클래스별로 정답 기준 정의하기 - 작업 분배 사실형, 대화형 → 진욱님 추론형, 예측형 → 지원님 긍정, 부정, 미정 → 예지님 과거, 현재, 미래 → 희진님 확실, 불확실 → 소리님 <라벨링 수작업> - 일단 보류. (모델의 성능이 올라가지 않는다면 그때 작업하기.) | [라벨링 수작업에 대해서] - 이 작업은 일단 보류하기로 했다. - 우리가 받은 train과 test 데이터에는 라벨링이 다 되어 있다. test는 숨겨서 문장만 보이도록 했다. 그래서 진욱님이 예측과 전망에서 예측으로 싹 밀어서 모델을 돌리면 val은 정확도가 올라가지만 test는 좋아지지 않았다. 그 이유가 라벨링을 새로 해도 기존의 test에 있는 라벨링과는 다르기 때문이다. 그래서 어떻게 하느냐? train에서 검증 데이터를 뽑고 그걸로 모델을 검증하는 방법이 있다. 하지만 일단 라벨링 작업은 보류. 왜냐? 시간이 없고 너무 수고스럽다. 우리가 할 일은 모델이 왜 이렇게 라벨링 했는지 인정해야한다. 인정으로 하고 이 문장을 왜 이렇게 분류 했는지 정답에 대한 근거를 찾아서 그걸 기준 정보로 가져가야한다. 각 클래스별 기준 정보화가 완료되면 새로운 모델들을 생성하고 (ex.k-fold....) 성능을 보고 서비스 구현으로 가야한다.
2/1(수) |  | < 완료된 작업 > - 데이터 탐색 完 - k-fold & ensemble 完 < 진행할 작업 > - 솔루션 아이디어 결정할 예정 - 데이터 증식 작업할 예정 < 개인공부 > - k-fold 들어있는 파일로 모델 공부하기 → 코드 뜯어보기, 손코딩 등등 | [진욱님의 k-fold & ensemble] - 파일 이름 : pretrained model KFOLD.ipynb - 다른 팀들 코드를 보니 여기서부터 다른 것들을 붙여서 정확도를 올렸다. - 이것의 문제는 너무 오래 걸린다는 점이다. (2시간 걸림) - 정확도가 0.74로 향상했다. [데이터 증식] - 진욱님께서 데이터 증식 관련 논문을 읽고 기법을 찾아서 적용하면 좋을거 같다고 해주셨다. - 그리고 클루에 들어가면 많은 정보가 있다고 하셨다. [시나리오 작업] - 내일 2시 회의에 아이디어 브레인스토밍 할 예정이다.
2/2(목) | [모델에 관하여] - 파이토치랑 케라스 둘 다 시도해보세요. - 우리는 분류를 하고 있으니 생성인 GPT는 할 필요가 없다. - Klue 모델로 학습 시키지 않고 바로 데이터를 넣어서 어떻게 분류하는지 보고, 이후에 파인튜닝을 해서 얼마나 효과가 있었는지 확인해보자. → 결과가 좋진 않겠지만 우리가 보고 싶은건 파인튜닝이 어떤 효과가 있었는지 보는것이다. [서비스에 관하여] - 만약 서비스가 문해력 향상이라면, 1) 문해력 향상을 위해 뭐가 필요하지? 2) 유저 입장에서 접근하기. 등이 필요하다. - 4가지의 레이블에 국한될 필요 없이 레이블값을 바꿔도 되며, 현재 하고 있는 모델로 진행해도 되지만 서비스에 더 도움이 되는 방향으로 모델 바꿔도 된다. - POP → 현재 제공되고 있는 서비스에 대하여 소비자들이 느끼는것. POD → 다른 제품에는 없는 서비스를 말한다. => 이 2가지를 확실히 잡는다면 프로젝트는 성공적일 것이다. [클래스 정의에 관하여] - 문맥에 대해서 정의를 내려야한다. - 문맥 정의 내리는 방법 (일종의 임베딩 방식) 1) 전체의 10%를 랜덤으로 추출한 후 전형적인 케이스(ex.보건, 스포츠...)를 20~30개 추출 2) 20~30개로 분류한 문장 묶음들을 보며 전형적인 내용 정의 내리기 [데이터 증식에 관하여] - 클래스 정답 정의할때 형식으로 분류되는건 문제가 없지만 내용적으로 애매한 것들이 있을것이다. (뉘양스 같은거) 긍정적인거냐 부정적인거냐도 표현에 따라서 많이 달라진다. - 이렇게 애매한 것들은 그때 데이터 증식 작업 들어가기. < 정보 > - 데이터 찾으려면 ai hub 등 사이트 이용하기. < 가장 먼저 해야할 일 > - 문맥에 대한 정보가 있는 클래스 정답 정의 | < 진행할 작업 > 1) 전형적인 문맥 파악을 위해 모델 구축 2) 전체의 10% 랜덤으로 추출한 후 카테고리별 작업 분배 3) 문맥에 대한 정보가 있는 클래스 정의 완성시키기. 4) 분류가 애매했던 부분들 데이터 증식 작업하기. | [ 데이터 증식 ] → 일단 보류 1. 각자 맡았던 모델에서 사용한 데이터 증식 살펴보기. 2. 논문에서 데이터 증식 관련 기술 살펴보기. 3. 구글링 [서비스 아이디어] - 진욱님 : 이 내용은 어떤 분류에 들어갈까요? - 희진님 : 한국어를 배우려는 외국인 & 다문화가정을 위한 서비스 (+선생님 : 한류의 인기가 급부상하면서 세계 각국의 한국어과 인기 최고! "터키터키~~" 하지만 이 아이디어와 관련된 데이터가 존재해야한다. ◆데이터 가용성 → 이것이 모든 시작하는 기본!!◆)
2/3(금) |  | < 완료된 작업 > - kiwi 단어동시출현 분석 完 - 클래스 정의 完 → 지속적인 업데이트 예정 < 서비스 결정 > - 한국어 초보인 외국인을 위한 문해력 증진 | [ 주말에 해야할 일 ] 1. 외부 데이터 찾기 2. 모델 공부 → k-fold & esemble → TC 3. 플라스크 공부
2/6(월) | < 정보 > - DALL·E 2 - OpenAI가 시각화를 잘 해준다. - 가지고 있는 기술은 제한적일지라도 아이디어를 잘 생각하면 된다. - 나중에 모델 성능은 텍스트니까 0.9 이상이면 쓸만하다. | < 완료된 작업 > - 논문을 이용한 불용어 구축 完 - 클래스 정의 完 < 서비스 구체화 작업 > - 구체화 작업을 위해 매일 5시에 1시간 정도 아이디어 회의를 진행 할 예정. < 진행할 작업 > - 어떤 데이터를 증식 시킬지 결정 - 데이터 증식 작업 시작 | [예지님] - 서비스 아이디어 : 한국 사람들이 영어를 쉽게 배울 수 있도록 이미지화 하는것도 나쁘지 않을듯 [희진님] - 서비스 아이디어 : AI가 유형별로 문제지를 만들어주고 채점까지 해주는 시스템도 좋을듯 [진욱님] - 서비스 아이디어 : 오늘의 뉴스에서 크롤링 해서 끌고온 뒤 이미지화 하면 재밌을거 같다.
2/7(화) | < 질문 > Q. 데이터 관련 저작권은 어떻게 해야할까요? A. 상업적으로 할꺼 아니니까 걱정 안해도 됩니다. 단, 회사가서는 꼭 신경 써야할 중요한 문제입니다. < 서비스 솔루션 > - 교육 사이트들을 찾아보고 어떤 상품들이 대세인지 확인하자. - POD는 1~2개 정도 해서 차별화를 보이자. - 서비스 주제 관련 도매인 공부가 필요하다. - 이번주 목요일에는 어느정도 결정된 걸로 이야기 하기. | < 서비스 구체화 작업 > - 대상 : 한국어를 공부하는 외국인 - 진행할 학습 내용 → 뉴스를 읽고 요약을 통한 시제 문제 (객관식) → 뉴스 관련 QnA → 마스크 단어 맞추기 (5개의 객관식이 주어지면 답이 가까운걸로 고르기) → topic 문제 (이 뉴스가 어떤 주제에 속하는지?) - 힌트 제공 : 단어 문제에서 힌트 필요하면 달리2로 그림 제공 < 증식할 데이터 > - 문장의 시제, 문장의 유형 (문장의 유형은 차후 넣을지 말지 결정할 예정) < 진행할 작업 > - 선정한 레이블 데이터 증식 작업하기. | < 서비스 구체화 작업에서 나온 이야기들 > - 유형별로 문제지를 생성하고 채점해주는 기능 < 데이터 증식에서 나온 이야기들 > - 오답노트로 시제에 뭐가 낮은지 확인해보자.
2023-02-08 |  | < 서비스 구체화 작업> - 카테고리 : 뉴스, 대화, K-pop - 뼈대 작업 : 진욱님 - 탬플릿 작업 : 소리님 < 모델 정확도 향상 작업 > - EDA (작업중) 1) 1위 모델이 사용한 방법 2) random swap, random deletion | < 서비스 구체화 작업에서 나온 이야기들 > ** 뉴스 - 읽다가 모르는 단어 나오면 예문과 이미지를 생성해서 학습시키기 ** 대화 - 컴퓨터가 안녕! 하면 다음에 올 대화 내용 고르기 → 1. 안녕! 2. 랜덤으로 문장 생성 혹은 가져오기 ** K-pop - 가사 한 줄 나오면 중간에 빈칸 채우기(객관식)
2023-02-09 | [서비스에 관하여] - 타켓이 누구인지 정확히 정해야 구체적인 콘텐츠를 기획할 수 있다. - 이 서비스의 목적(교육의 목적)이 무엇인지도 확실히 해야한다. - 어떤 교육 방법이 효과적인지 알아야하며, 나중에 아쉬운 부분이 있다면 잠재 니즈를 찾아서 그걸 방법으로 구현해야한다. (이게 도메인 지식 공부의 이유이다.) - 하지만 우리에겐 이제 시간이 없다. 오늘까지 서비스 시나리오는 마무리 해야한다. | < 완료된 작업 > - 서비스 시나리오 구축 完 < 서비스 시나리오 > - 외국인들을 위한 한국어 교육 AI 솔루션 [1단계 - K-POP] Q1. 다음에 올 가사를 선택해주세요. → 객관식 → mask 모델 Q2. 아래의 문장에 적절한 이미지를 선택해주세요. → 객관식 → 달리2에 넣을 k-pop 노래 문장 데이터셋을 우리가 직접 만듦. [2단계 - 대화] Q1. 이 대화는 긍정일까요 부정일까요? → 객관식 → 우리 모델 Q2. 다음 대화를 읽고 이어질 대화는 무엇일까요? → QnA 모델 → 사용할 데이터 레이블은 생활대화형 같은 쉬운걸로. Q3. 이 대화에 맞는 클래스(?)를 선택해주세요. → 우리 레이블 用 [3단계 - 뉴스] Q1. 뉴스를 읽고 적절한 분야(?)를 선택해주세요. → 우리 모델 Q2. 뉴스를 읽고 한 문장으로 요약해주세요. → 요약 모델 用 Q3. 다음은 뉴스를 요약한 문장입니다. 이 요약문을 읽고 미래를 과거로(혹은 과거를 미래로, 현재로..) 바꿔보세요. → 우리 모델 用 (채점만 해줌) → 해답은 클래스 정의한 엑셀로 제시할 예정 < 진행할 작업 > 1단계 → 소리님 2단계 → 예지님, 지원님(QnA) → 희진님(mask 모델) 3단계 → 진욱님 | < 서비스 시나리오에서 나온 이야기들 > - 시간 투자를 많이 한 우리 모델을 주로 사용할 것인가? vs 서비스에 맞춘 다른 모델들을 주로 사용할 것인가? → 시간이 많이 들었기 때문에 우리 모델을 사용하는게 좋을거 같다. → 그럼 서비스를 단계별로 나눠서 우리 모델을 사용하는 비중을 높이고 다른 모델도 사용하자.
2/10(금) |  | < 작업 분배 > - 희진님, 지원님 : mask 모델 작업 - 진욱님, 소리님: Flask, HTML | 1. tts 공부 2. 마스크 모델 구현하기?-kpop 1번 문제 노래마다 4문장 뽑기 <p></p> 랜덤으로 이미지 뽑기 3. q&a : MRC 2-3-1 순으로 먼저 하기
2/13(월) |  | < 작업 분배 > - STS → 예지님, 지원님 - MASK → 희진님 - QnA → 지원님 - 웹 구현 → 진욱님, 소리님 < 완료된 작업 > - TTS 完 - QnA 完 - STS 完 - MASK 完 | < 제출해야 할 것들 > 1. 요약서 2. 계획서 3. 멘토링 일지 => 제출 완료 4. 최종 파일 올리기
2/14(화) | 공모전이 아니였던게 아쉬울만큼 결과물이 좋아요. 잘 마무리 해주세요. | < 추가작업 예정 > - 모델 정확도 향상 - 웹에 로그인 기능 추가 < 작업 분배 > - talk 웹 구현 → 예지님, 지원님 - mask 보완 → 희진님 - GPT2 → 진욱님 - 로그인 웹 구현 → 소리님
2/15(수) |  | 웹 구현 마무리 작업중
2/16(목) | [콘텐츠] - 관련 전문가에게 자문을 받는것도 좋을거 같아요. [보완해야 할 부분] - 4가지 유형 분류하는게 정확도가 많이 떨어집니다. - 기업에서는 용도에 맞게끔 데이터를 변형하는 일이 80%를 차지합니다. - 그래서 여러분들도 이 작업을 하면 이 프로젝트는 정말 완벽할 겁니다. - 그리고 나중에 이 작업을 했다는걸 포트폴리오에 강조하시면 좋아요. - 시간이 없으니 다 하지 말고 긍정, 부정 그리고 추론형 등 이쪽 부분 레이블을 하는게 어떨까요? - 질문을 줄때 사용자(외국인)에 맞춰서 확실하고 쉽게 줘야할거 같아요. | < 작업 분배 > - 챗봇 → 지원님 - 감성사전 → 예지님 - setup 노트 & 최종 코드 정리 → 진욱님 - PPT → 희진님, 소리님 < 해야할 일 > - 웹에 클래서 정의 정리해서 띄우기? | < 결정사항 > - 추론형 대화형 이 레이블은 웹에서 삭제 - 긍정 부정 미정에서 미정은 삭제 - 웹에서 긍정 부정의 정확도를 올리기 위해서 감성사전 도입
2/17(금) |  | < 작업분배 > - QA봇 + 외부데이터 구현 → 예지님, 지원님 - Flask + HTML fine tuning → 소리님, 진욱님 - PPT → 예지님, 희진님 < 완료된 작업 > - QA봇 구현 完
2/20(월) | [ PPT에 관하여 ] 1. 문제정의(pain point) 2. 서비스 목적(이 서비스가 왜 필요한지 중요성 강조) 3. 서비스 기획 이 순서로 앞부분 수정이 필요할거 같습니다. 그리고 탬플릿을 좀더 전문성 있는 탬플릿으로 바꿔야 할거 같습니다. | < 작업 분배 > - 라벨링 분류 문제 위에 필터링 코드 추가 → 진욱님 - TIP 내용 추가 → 소리님 - setup 노트 & 최종코드 정리 → 예지님 - PPT → 희진님 - 대본 → 지원님
2/21(화) |  | - 예상질문 브레인스토밍 - 모든 작업 마무리